## 議事録
日付 | 会議体 | 出席 | 決定事項 | 宿題_内容 | 宿題_担当 | 宿題_期限 | 関連タスク | 関連要件
2026-06-05 | キックオフ | PM-01,CN-01,CN-02,顧客 | 体制・マスタスケジュールを承認。Fit-Gap型で進める方針確認 | 業務ヒアリング日程の調整 | CN-02 | 2026-06-10 | T02a,T03a | -
2026-06-12 | 要件レビュー会 | PM-01,CN-01,CN-02,顧客 | 要件R-01〜R-10を全件承認。Gap対応はアドオン合意範囲に限定(RK-05) | Fit-Gap詳細化と工数再見積 | CN-01 | 2026-06-19 | T05a,T05b | R-05,R-06
2026-06-19 | Gap対応方針会議 | PM-01,CN-01,CN-02 | 年末調整Gap(T12系)を最優先。税制弱のCN-02にCN-01をレビュー常駐(RK-02) | 税制要件の確定 | CN-01 | 2026-06-26 | T12a,T08a | R-02,R-08
2026-06-26 | 週次定例 | PM-01,CN-01,CN-02 | T12着手を1週前倒し(RK-01)。後続T17系の圧迫を回避 | 要員追加の要否判断 | PM-01 | 2026-07-03 | T12a,T17a | R-08
2026-07-03 | 週次定例 | PM-01,CN-01,顧客 | 賞与特例(R-02)仕様の確定期限を設定(RK-12)。暫定仕様で先行設計 | 暫定仕様の作成 | CN-01 | 2026-07-10 | T08c | R-02
2026-07-10 | 進捗レビュー | PM-01,CN-01,CN-02,顧客 | 開発フェーズの実績遅延を共有。UAT要員を早期確保(RK-09) | UATシナリオ確定 | CN-02 | 2026-07-24 | T20a | R-03