## 案件概要
WBSサンプル v3：人事給与SaaS導入（PeopleX、中堅サービス業）／Fit-Gap型／2〜3人日粒度
項目 | 内容
案件名 | 人事給与SaaS『PeopleX』導入プロジェクト
顧客業種 | 中堅サービス業（従業員500名規模）
案件規模 | 4ヶ月強／81タスク／PM1名＋コンサル2名＋アドオン開発3名＋データ移行1名＋QA1名
期間 | 2026-06-01 〜 2026-10-07（本番リリース）／10-13 PJクローズ
目的 | 現行の自社運用人事給与システムから、SaaSパッケージ PeopleX への移行。Fit-Gap分析を経てGap部分はアドオン開発で対応。
プロジェクト方式 | Fit-Gap型（パッケージ標準前提、Gapはアドオン開発／業務適合／見送りに分類）
対象モジュール | 従業員マスタ・給与計算・勤怠管理・年末調整・評価管理・経費精算連携・異動WF・人事レポート
既存資産 | Excel WBS。要件はFit/Gap属性付き、Gapはさらに対応種別（アドオン／業務適合／見送り）を持つ。
WBS粒度 | 全タスク 1〜3人日（中堅・中小SaaS導入PJの実態準拠）
サンプル用途 | PoC『WBS変更影響推定 Skill』汎用性検証用。v2（販売管理刷新スクラッチ型）と性格の異なるFit-Gap型として2件目サンプル。
バージョン | v3 (Fit-Gap型1件目)（2026-05-28 初版）
3ケース実演対応マップ
ケース | トリガー | 対象タスク/要件 | 色分け | Lv.3根拠提示パス
ケース1 | T12系（年末調整アドオン詳細設計）+2週 | 鎖：T12a-e → T17a-e → T21a → T22c 終端要件：R-04 | 薄黄 | WBSの『前提タスク』列で前進到達、R-04（年末調整）の本番リリースが2週遅延。Fit-Gap型ではGap対応アドオン領域が遅延ボトルネック。
ケース2 | T08系・T17系の担当変更 | T08a-d: CN-01→CN-02 ／ T17a-e: DV-01→DV-02 | 薄橙 | 後任 CN-02 の主領域は『勤怠・評価・WF』で税制経験なし、DV-02 は『外部連携・データ取込』中心で税制アドオン経験なし。T17b（年税額計算）が最大リスク。
ケース3 | 経費精算連携アドオンを中止（業務側は手作業継続） | 削除候補：T03f, T04c, T10a-c, T13a-c, T18a-c, T20c, T21d（13タスク） 浮き要件：R-06 | 薄緑 | 実装系参照件数で R-06 が 0件 → オーファン化。Fit-Gap型では『Gap見送り＝アドオン中止』が頻出パターン。業務側手作業継続の意思決定を要する。

## WBS
タスクID | 工程 | タスク名 | 担当 | 開始日 | 終了日 | 工数(人日) | 前提タスク | 関連要件 | 状態
T01a | 0.立上げ | PJ計画策定 | PM-01 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2 |  |  | 未着手
T01b | 0.立上げ | 体制・役割定義 | PM-01 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2 | T01a |  | 未着手
T02a | 0.立上げ | キックオフ実施 | PM-01 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | T01b |  | 未着手
T03a | 1.業務調査 | 業務ヒアリング計画 | CN-01 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2 | T02a | R-01,R-02,R-03,R-04,R-05,R-06,R-07,R-08 | 未着手
T03b | 1.業務調査 | 給与・年末調整業務ヒアリング | CN-01 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 3 | T03a | R-02,R-04 | 未着手
T03c | 1.業務調査 | 勤怠業務ヒアリング | CN-02 | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 3 | T02a | R-03 | 未着手
T03d | 1.業務調査 | 評価業務ヒアリング | CN-02 | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 3 | T03c | R-05 | 未着手
T03e | 1.業務調査 | ワークフロー業務ヒアリング | CN-02 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2 | T03d | R-07 | 未着手
T03f | 1.業務調査 | 経費精算連携業務ヒアリング | DV-03 | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 3 | T02a | R-06 | 未着手
T03g | 1.業務調査 | 人事レポート要件整理 | CN-01 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2 | T03b | R-08 | 未着手
T04a | 1.業務調査 | 業務調査まとめ（給与・年調・レポート） | CN-01 | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 3 | T03b,T03g | R-02,R-04,R-08 | 未着手
T04b | 1.業務調査 | 業務調査まとめ（勤怠・評価・WF） | CN-02 | 2026-06-18 | 2026-06-22 | 3 | T03e | R-03,R-05,R-07 | 未着手
T04c | 1.業務調査 | 業務調査まとめ（経費連携） | DV-03 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2 | T03f | R-06 | 未着手
T05a | 1.業務調査 | 要件定義書作成 | CN-01 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 3 | T04a,T04b,T04c | R-01,R-02,R-03,R-04,R-05,R-06,R-07,R-08 | 未着手
T05b | 1.業務調査 | 要件定義レビュー会 | PM-01 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 1 | T05a | R-01,R-02,R-03,R-04,R-05,R-06,R-07,R-08 | 未着手
T05c | 1.業務調査 | 要件定義 修正・確定 | PM-01 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 2 | T05b | R-01,R-02,R-03,R-04,R-05,R-06,R-07,R-08 | 未着手
T06a | 2.Fit-Gap分析 | パッケージ標準機能調査 | CN-01 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2 | T05c | R-01,R-02,R-03,R-04,R-05,R-06,R-07,R-08 | 未着手
T06b | 2.Fit-Gap分析 | Fit-Gap一覧作成 | CN-01 | 2026-07-02 | 2026-07-06 | 3 | T06a | R-01,R-02,R-03,R-04,R-05,R-06,R-07,R-08 | 未着手
T06c | 2.Fit-Gap分析 | Gap対応方針案策定 | CN-01 | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 3 | T06b | R-04,R-05,R-06 | 未着手
T06d | 2.Fit-Gap分析 | Fit-Gap分析レビュー会 | PM-01 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1 | T06c | R-01,R-02,R-03,R-04,R-05,R-06,R-07,R-08 | 未着手
T06e | 2.Fit-Gap分析 | Fit-Gap分析確定 | PM-01 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | T06d | R-01,R-02,R-03,R-04,R-05,R-06,R-07,R-08 | 未着手
T07a | 3.設定+基本設計 | 従業員マスタ標準設定 | CN-02 | 2026-07-14 | 2026-07-16 | 3 | T06e | R-01 | 未着手
T07b | 3.設定+基本設計 | 給与計算標準設定 | CN-01 | 2026-07-14 | 2026-07-16 | 3 | T06e | R-02 | 未着手
T07c | 3.設定+基本設計 | 勤怠管理標準設定 | CN-02 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 3 | T07a | R-03 | 未着手
T07d | 3.設定+基本設計 | 異動承認WF設定 | CN-02 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2 | T07c | R-07 | 未着手
T07e | 3.設定+基本設計 | 人事レポート標準設定 | CN-01 | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 2 | T07b | R-08 | 未着手
T08a | 3.設定+基本設計 | 年末調整 Gap詳細化 | CN-01 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2 | T07e | R-04 | 未着手
T08b | 3.設定+基本設計 | 年末調整アドオン 基本設計 | CN-01 | 2026-07-23 | 2026-07-27 | 3 | T08a | R-04 | 未着手
T08c | 3.設定+基本設計 | 年末調整 税制対応設計 | CN-01 | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 3 | T08b | R-04 | 未着手
T08d | 3.設定+基本設計 | 年末調整 標準連携設計 | CN-01 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 2 | T08c | R-04 | 未着手
T09a | 3.設定+基本設計 | 評価管理 Gap詳細化 | CN-02 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 2 | T07d | R-05 | 未着手
T09b | 3.設定+基本設計 | 評価管理アドオン 基本設計 | CN-02 | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 3 | T09a | R-05 | 未着手
T09c | 3.設定+基本設計 | 評価管理 標準連携設計 | CN-02 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 2 | T09b | R-05 | 未着手
T10a | 3.設定+基本設計 | 経費精算連携 Gap詳細化 | DV-03 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2 | T06e | R-06 | 未着手
T10b | 3.設定+基本設計 | 経費連携アドオン 基本設計 | DV-03 | 2026-07-16 | 2026-07-20 | 3 | T10a | R-06 | 未着手
T10c | 3.設定+基本設計 | 経費連携 I/F仕様確定 | DV-03 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2 | T10b | R-06 | 未着手
T11a | 3.設定+基本設計 | 標準機能設定レビュー | PM-01 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 1 | T08d,T09c | R-01,R-02,R-03,R-07,R-08 | 未着手
T11b | 3.設定+基本設計 | アドオン基本設計レビュー | PM-01 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 1 | T11a | R-04,R-05,R-06 | 未着手
T12a | 4.詳細設計 | 年末調整 月次計算詳細設計 | CN-01 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2 | T11b | R-04 | 未着手
T12b | 4.詳細設計 | 年末調整 年税額計算詳細設計 | CN-01 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 3 | T12a | R-04 | 未着手
T12c | 4.詳細設計 | 年末調整 帳票出力詳細設計 | CN-01 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2 | T12b | R-04 | 未着手
T12d | 4.詳細設計 | 年末調整 標準連携I/F詳細設計 | CN-01 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2 | T12c | R-04 | 未着手
T12e | 4.詳細設計 | 年末調整 詳細設計レビュー反映 | CN-01 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 1 | T12d | R-04 | 未着手
T13a | 4.詳細設計 | 経費連携 メッセージマッピング詳細設計 | DV-03 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2 | T11b | R-06 | 未着手
T13b | 4.詳細設計 | 経費連携 エラー処理詳細設計 | DV-03 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2 | T13a | R-06 | 未着手
T13c | 4.詳細設計 | 経費連携 詳細設計レビュー反映 | DV-03 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 1 | T13b | R-06 | 未着手
T14a | 4.詳細設計 | 評価管理 入力画面詳細設計 | CN-02 | 2026-08-06 | 2026-08-10 | 3 | T11b | R-05 | 未着手
T14b | 4.詳細設計 | 評価管理 集計ロジック詳細設計 | CN-02 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2 | T14a | R-05 | 未着手
T14c | 4.詳細設計 | 評価管理 詳細設計レビュー反映 | CN-02 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 1 | T14b | R-05 | 未着手
T15a | 5.開発 | 標準カスタマイズ（マスタ拡張） | CN-02 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2 | T14c | R-01 | 未着手
T15b | 5.開発 | 標準カスタマイズ（勤怠帳票） | CN-02 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2 | T15a | R-03 | 未着手
T15c | 5.開発 | 標準カスタマイズ（人事レポート） | CN-01 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2 | T12e | R-08 | 未着手
T16a | 5.開発 | 評価アドオン 入力画面実装 | DV-02 | 2026-08-20 | 2026-08-24 | 3 | T14c | R-05 | 未着手
T16b | 5.開発 | 評価アドオン 集計実装 | DV-02 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 3 | T16a | R-05 | 未着手
T16c | 5.開発 | 評価アドオン 単体テスト | DV-02 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 2 | T16b | R-05 | 未着手
T17a | 5.開発 | 年末調整 月次計算実装 | DV-01 | 2026-08-20 | 2026-08-24 | 3 | T12e | R-04 | 未着手
T17b | 5.開発 | 年末調整 年税額計算実装 | DV-01 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 3 | T17a | R-04 | 未着手
T17c | 5.開発 | 年末調整 帳票出力実装 | DV-01 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 2 | T17b | R-04 | 未着手
T17d | 5.開発 | 年末調整 標準連携I/F実装 | DV-01 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2 | T17c | R-04 | 未着手
T17e | 5.開発 | 年末調整アドオン単体テスト | DV-01 | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 3 | T17d | R-04 | 未着手
T18a | 5.開発 | 経費連携 メッセージマッピング実装 | DV-03 | 2026-08-20 | 2026-08-24 | 3 | T13c | R-06 | 未着手
T18b | 5.開発 | 経費連携 エラー処理実装 | DV-03 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2 | T18a | R-06 | 未着手
T18c | 5.開発 | 経費連携 単体テスト | DV-03 | 2026-08-27 | 2026-08-31 | 3 | T18b | R-06 | 未着手
T19a | 6.データ移行 | 移行データ定義 | DM-01 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2 | T16c,T17e,T18c | R-01,R-02,R-05 | 未着手
T19b | 6.データ移行 | 従業員マスタ移行設計 | DM-01 | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 3 | T19a | R-01 | 未着手
T19c | 6.データ移行 | 給与トランザクション移行設計 | DM-01 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 3 | T19b | R-02 | 未着手
T19d | 6.データ移行 | 過去評価データ移行設計 | DM-01 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 2 | T19c | R-05 | 未着手
T19e | 6.データ移行 | 移行リハーサル準備 | DM-01 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 2 | T19d | R-01,R-02,R-05 | 未着手
T20a | 7.受入テスト | 受入TC設計（給与・年調・レポート） | QA-01 | 2026-09-04 | 2026-09-08 | 3 | T17e | R-02,R-04,R-08 | 未着手
T20b | 7.受入テスト | 受入TC設計（勤怠・評価・WF） | QA-01 | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 3 | T20a | R-01,R-03,R-05,R-07 | 未着手
T20c | 7.受入テスト | 受入TC設計（経費連携） | QA-01 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2 | T20b | R-06 | 未着手
T20d | 7.受入テスト | 受入TC設計（移行） | QA-01 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | T20c | R-01,R-02,R-05 | 未着手
T21a | 7.受入テスト | 給与・年末調整 受入テスト | QA-01 | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 3 | T20d | R-02,R-04 | 未着手
T21b | 7.受入テスト | 勤怠・評価・WF 受入テスト | QA-01 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 3 | T21a | R-01,R-03,R-05,R-07 | 未着手
T21c | 7.受入テスト | 人事レポート 受入テスト | QA-01 | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 2 | T21b | R-08 | 未着手
T21d | 7.受入テスト | 経費精算連携 受入テスト | QA-01 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2 | T21c | R-06 | 未着手
T22a | 8.リリース | 本番移行リハーサル | PM-01 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2 | T19e,T21d | R-01,R-02,R-03,R-04,R-05,R-06,R-07,R-08 | 未着手
T22b | 8.リリース | 本番データ移行 | DM-01 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2 | T22a | R-01,R-02,R-05 | 未着手
T22c | 8.リリース | 本番リリース・初動確認 | PM-01,DV-01 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | T22b | R-01,R-02,R-03,R-04,R-05,R-06,R-07,R-08 | 未着手
T22d | 8.リリース | 運用手順書整備 | PM-01 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2 | T22c |  | 未着手
T22e | 8.リリース | 運用引継・PJクローズ | PM-01 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2 | T22d |  | 未着手

## 要件一覧
要件ID | 要件名 | 概要 | Fit/Gap | Gap対応種別 | 優先度 | ステータス
R-01 | 従業員マスタ管理 | 従業員基本情報・所属・職位の管理 | Fit | - | 必須 | 承認済
R-02 | 給与計算 | 月次給与計算・賞与計算・社保等控除 | Fit | - | 必須 | 承認済
R-03 | 勤怠管理 | 出退勤打刻・残業・有給管理 | Fit | - | 必須 | 承認済
R-04 | 年末調整 | 年税額計算・各種控除・源泉徴収票出力 | Gap | アドオン開発 | 必須 | 承認済
R-05 | 評価管理 | 目標設定・評価入力・集計・通知 | Gap | アドオン開発 | 重要 | 承認済
R-06 | 経費精算連携 | 既存経費精算システムからの仕訳取込 | Gap | アドオン開発 | 任意 | 承認済
R-07 | 異動承認WF | 異動稟議の電子承認フロー | Fit | - | 必須 | 承認済
R-08 | 人事レポート | 人員構成・離職率・労務指標の月次レポート | Fit | - | 重要 | 承認済
凡例
薄青=Fit要件（標準機能でカバー）／薄黄橙=Gap要件（アドオン開発／業務適合／見送りで対応）

## 要件-タスクリンク
要件ID | タスクID | 関係 | 備考
R-01 | T03a | 業務ヒアリング
R-01 | T05a | 要件定義
R-01 | T05b | 要件定義
R-01 | T05c | 要件定義
R-01 | T06a | Fit-Gap分析
R-01 | T06b | Fit-Gap分析
R-01 | T06d | Fit-Gap分析
R-01 | T06e | Fit-Gap分析
R-01 | T07a | 標準機能設定
R-01 | T11a | レビュー
R-01 | T15a | 標準カスタマイズ
R-01 | T19a | データ移行
R-01 | T19b | データ移行
R-01 | T19e | データ移行
R-01 | T20b | テストケース設計
R-01 | T20d | テストケース設計
R-01 | T21b | 受入テスト
R-01 | T22a | 本番移行
R-01 | T22b | 本番移行
R-01 | T22c | リリース
R-02 | T03a | 業務ヒアリング
R-02 | T03b | 業務ヒアリング
R-02 | T04a | 業務調査まとめ
R-02 | T05a | 要件定義
R-02 | T05b | 要件定義
R-02 | T05c | 要件定義
R-02 | T06a | Fit-Gap分析
R-02 | T06b | Fit-Gap分析
R-02 | T06d | Fit-Gap分析
R-02 | T06e | Fit-Gap分析
R-02 | T07b | 標準機能設定
R-02 | T11a | レビュー
R-02 | T19a | データ移行
R-02 | T19c | データ移行
R-02 | T19e | データ移行
R-02 | T20a | テストケース設計
R-02 | T20d | テストケース設計
R-02 | T21a | 受入テスト
R-02 | T22a | 本番移行
R-02 | T22b | 本番移行
R-02 | T22c | リリース
R-03 | T03a | 業務ヒアリング
R-03 | T03c | 業務ヒアリング
R-03 | T04b | 業務調査まとめ
R-03 | T05a | 要件定義
R-03 | T05b | 要件定義
R-03 | T05c | 要件定義
R-03 | T06a | Fit-Gap分析
R-03 | T06b | Fit-Gap分析
R-03 | T06d | Fit-Gap分析
R-03 | T06e | Fit-Gap分析
R-03 | T07c | 標準機能設定
R-03 | T11a | レビュー
R-03 | T15b | 標準カスタマイズ
R-03 | T20b | テストケース設計
R-03 | T21b | 受入テスト
R-03 | T22a | 本番移行
R-03 | T22c | リリース
R-04 | T03a | 業務ヒアリング
R-04 | T03b | 業務ヒアリング
R-04 | T04a | 業務調査まとめ
R-04 | T05a | 要件定義
R-04 | T05b | 要件定義
R-04 | T05c | 要件定義
R-04 | T06a | Fit-Gap分析
R-04 | T06b | Fit-Gap分析
R-04 | T06c | Fit-Gap分析
R-04 | T06d | Fit-Gap分析
R-04 | T06e | Fit-Gap分析
R-04 | T08a | Gap詳細化
R-04 | T08b | 基本設計
R-04 | T08c | 基本設計
R-04 | T08d | 基本設計
R-04 | T11b | レビュー
R-04 | T12a | 詳細設計
R-04 | T12b | 詳細設計
R-04 | T12c | 詳細設計
R-04 | T12d | 詳細設計
R-04 | T12e | 詳細設計
R-04 | T17a | 実装
R-04 | T17b | 実装
R-04 | T17c | 実装
R-04 | T17d | 実装
R-04 | T17e | 単体テスト
R-04 | T20a | テストケース設計
R-04 | T21a | 受入テスト
R-04 | T22a | 本番移行
R-04 | T22c | リリース
R-05 | T03a | 業務ヒアリング
R-05 | T03d | 業務ヒアリング
R-05 | T04b | 業務調査まとめ
R-05 | T05a | 要件定義
R-05 | T05b | 要件定義
R-05 | T05c | 要件定義
R-05 | T06a | Fit-Gap分析
R-05 | T06b | Fit-Gap分析
R-05 | T06c | Fit-Gap分析
R-05 | T06d | Fit-Gap分析
R-05 | T06e | Fit-Gap分析
R-05 | T09a | Gap詳細化
R-05 | T09b | 基本設計
R-05 | T09c | 基本設計
R-05 | T11b | レビュー
R-05 | T14a | 詳細設計
R-05 | T14b | 詳細設計
R-05 | T14c | 詳細設計
R-05 | T16a | 実装
R-05 | T16b | 実装
R-05 | T16c | 単体テスト
R-05 | T19a | データ移行
R-05 | T19d | データ移行
R-05 | T19e | データ移行
R-05 | T20b | テストケース設計
R-05 | T20d | テストケース設計
R-05 | T21b | 受入テスト
R-05 | T22a | 本番移行
R-05 | T22b | 本番移行
R-05 | T22c | リリース
R-06 | T03a | 業務ヒアリング
R-06 | T03f | 業務ヒアリング
R-06 | T04c | 業務調査まとめ
R-06 | T05a | 要件定義
R-06 | T05b | 要件定義
R-06 | T05c | 要件定義
R-06 | T06a | Fit-Gap分析
R-06 | T06b | Fit-Gap分析
R-06 | T06c | Fit-Gap分析
R-06 | T06d | Fit-Gap分析
R-06 | T06e | Fit-Gap分析
R-06 | T10a | Gap詳細化
R-06 | T10b | 基本設計
R-06 | T10c | 基本設計
R-06 | T11b | レビュー
R-06 | T13a | 詳細設計
R-06 | T13b | 詳細設計
R-06 | T13c | 詳細設計
R-06 | T18a | 実装
R-06 | T18b | 実装
R-06 | T18c | 単体テスト
R-06 | T20c | テストケース設計
R-06 | T21d | 受入テスト
R-06 | T22a | 本番移行
R-06 | T22c | リリース
R-07 | T03a | 業務ヒアリング
R-07 | T03e | 業務ヒアリング
R-07 | T04b | 業務調査まとめ
R-07 | T05a | 要件定義
R-07 | T05b | 要件定義
R-07 | T05c | 要件定義
R-07 | T06a | Fit-Gap分析
R-07 | T06b | Fit-Gap分析
R-07 | T06d | Fit-Gap分析
R-07 | T06e | Fit-Gap分析
R-07 | T07d | 標準機能設定
R-07 | T11a | レビュー
R-07 | T20b | テストケース設計
R-07 | T21b | 受入テスト
R-07 | T22a | 本番移行
R-07 | T22c | リリース
R-08 | T03a | 業務ヒアリング
R-08 | T03g | 業務ヒアリング
R-08 | T04a | 業務調査まとめ
R-08 | T05a | 要件定義
R-08 | T05b | 要件定義
R-08 | T05c | 要件定義
R-08 | T06a | Fit-Gap分析
R-08 | T06b | Fit-Gap分析
R-08 | T06d | Fit-Gap分析
R-08 | T06e | Fit-Gap分析
R-08 | T07e | 標準機能設定
R-08 | T11a | レビュー
R-08 | T15c | 標準カスタマイズ
R-08 | T20a | テストケース設計
R-08 | T21c | 受入テスト
R-08 | T22a | 本番移行
R-08 | T22c | リリース
要件別タスク件数（自動集計）
要件ID | 参照タスク件数 | 実装系参照件数 | 判定基準
R-01 | 20 | 5
R-02 | 21 | 4
R-03 | 17 | 4
R-04 | 30 | 16 | ケース1の終端要件。Gap対応アドオン連鎖の根拠参照先。
R-05 | 30 | 12
R-06 | 25 | 11 | ケース3で経費連携系13タスク削除 → 業務ヒアリング含めて0件、オーファン化検出
R-07 | 16 | 3
R-08 | 17 | 4

## 担当者プロファイル
担当ID | 氏名 | ロール | 主スキル領域 | 関連経験 | 備考
PM-01 | 渡辺 太郎 | PM | プロジェクト全体管理／顧客折衝 | SaaS導入PJのPM経験 4件
CN-01 | 小林 一郎 | コンサル | 給与計算・年末調整・税制対応／Fit-Gap分析 | 税制対応アドオン経験豊富、PeopleX認定資格 | ケース2でT08系/T12系の前任：税制に強い
CN-02 | 加藤 次郎 | コンサル | 勤怠・評価・WF／業務分析 | 評価・WF設計の経験中心、税制経験なし | ケース2でT08系後任候補：税制弱い
DV-01 | 渡部 三郎 | アドオンエンジニア | PeopleX SDK／税制対応アドオン | 給与・年末調整アドオン実装経験 3件 | ケース2でT17系前任：会計連携経験
DV-02 | 木村 四郎 | アドオンエンジニア | 外部システム連携・データ取込／Java | 連携アドオンの経験中心、税制経験なし | ケース2でT17系後任候補：税制経験なし
DV-03 | 林 五郎 | アドオンエンジニア | 経費精算連携・外部I/F | 会計／経費系の連携アドオン専門
DM-01 | 中田 六郎 | データ移行 | マスタ・トランザクション移行 | 人事データ移行PJ経験 5件
QA-01 | 岡田 七子 | テスト | SaaS受入テスト設計／回帰テスト | パッケージ受入テスト経験豊富
ケース2: 担当変更によるスキル領域差分（補助表）
対象タスク群 | 前任 | 前任の主スキル領域 | 後任 | 後任の主スキル領域 | 差分（不一致点）
T08a-d | CN-01 | 給与計算・年末調整・税制対応 | CN-02 | 勤怠・評価・WF／業務分析 | 税制対応の経験なし → 年末調整Gap設計の品質に直接影響
T17a-e | DV-01 | PeopleX SDK／税制対応アドオン | DV-02 | 外部システム連携・データ取込 | 税制アドオン未経験 → T17b（年税額計算実装）が最大リスク。法定要件のため誤りは致命的

## 3ケースシナリオ
PoC『WBS変更影響推定 Skill』検証用 3ケース（Fit-Gap型 SaaS導入）
# | ケース名 | 変更内容（トリガー） | 期待されるLv.3出力 | 根拠提示のシート参照パス | 関連色
1 | 期間延長（Gap対応遅延） | T12a-eのいずれかが+2週遅延。年末調整アドオン詳細設計が遅延した想定。 | T12系→T17系→T21a→T22c の前進到達連鎖。要件R-04（年末調整）の本番リリースが2週ずれて 2026-10-21 着地。Fit-Gap型ではGap対応アドオンが遅延の主要因。 | WBS『前提タスク』列をBFS前進探索 → 要件-タスクリンクで R-04 を参照する終端タスク（T22c）を特定。 | 薄黄
2 | 担当変更（Gap対応者の交代） | T08a-d 担当を CN-01→CN-02、T17a-e 担当を DV-01→DV-02 に変更。前任は税制経験者、後任は税制未経験。 | 後任 CN-02 のスキル領域に『税制』なし、DV-02 のスキル領域に『税制』なし。T17b（年税額計算実装）は法定要件のため誤りが致命的で最大リスク。要件一覧の『Gap対応種別=アドオン開発』属性と組み合わせて影響度を増幅判定可能。 | WBS『担当』列 → 担当者プロファイル『主スキル領域』列・補助表で差分提示。要件一覧の Fit/Gap 属性で影響度を強化。 | 薄橙
3 | スコープ削減（Gap見送り） | 経費精算連携アドオンを中止し業務側手作業継続。T03f, T04c, T10a-c, T13a-c, T18a-c, T20c, T21d の13タスクを削除。 | 要件R-06 の実装系参照件数が0件 → オーファン化判定。Fit-Gap型では『Gap対応種別=アドオン開発→見送り』の典型パターン。要件側の取り扱い（要件削除／業務適合に切替）を要判断。 | 要件-タスクリンクシートの集計セクション『実装系参照件数』列で R-06 の値が 0 に。要件一覧の『Gap対応種別』列で『アドオン開発→見送り』への切替を記録。 | 薄緑
Fit-Gap型固有の判定軸 | ① Gap要件は影響度が高い（カスタマイズ＝固有実装＝代替不可）。担当変更時はFit要件の影響よりGap要件の影響を強く警告すべき。② オーファン化の意味が Fit-Gap型では拡張される：『要件は残るが対応種別が変わる』（アドオン開発→業務適合／見送り）パターン。Skillは単純な実装タスク有無だけでなく、要件側の対応種別属性も読む必要がある。③ 実装系の定義範囲：本サンプル(Fit-Gap型)では『Gap詳細化／基本設計／詳細設計／実装／単体テスト／標準機能設定／標準カスタマイズ／テストケース設計／受入テスト』。v2(スクラッチ型)とは構成が異なる → Skillは案件タイプ別に実装系定義を切替可能であるべき。
v2(スクラッチ型)との対比 | 本サンプル v3 は v2 と意図的に構造を変えている：①要件にFit/Gap属性とGap対応種別を持たせる（v2は要件名のみ）／②並行ワークパッケージではなく、ケース3対象は要件詳細化からテストまで全フェーズに分散（業務ヒアリングT03f・調査まとめT04cも削除候補）／③工程名・関係種別が異なる。Skillが汎用的に機能するなら、両サンプルで同じ3ケースが演じきれるはず。これがSkill汎用性検証の本質。
注 | 本サンプルは PoC 検証用の架空案件です。パッケージ名 PeopleX は架空であり、実在の人事給与SaaSと無関係です。Skill実装側は本サンプルとv2の双方で上記Lv.3出力を再現できることをゴールとします。